中国孔子基金会项目管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范中国孔子基金会（以下简称本会）项目管理，依据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《基金会管理条例》等有关法律法规和本会章程，制定本办法。

第二条 本办法所称项目是指符合本会宗旨和业务范围的公益项目，主要包括：

- 本会自主开展的项目；

- 本会与其他组织机构和个人合作开展的项目；

- 按照捐赠人意愿开展的公益项目。

第三条 公益项目的名誉和权益，任何人不得侵害。本会工作人员及其他有关联的人员，严禁从公益项目管理运作中获取个人经济利益。

第二章 项目立项

第四条 项目立项应遵循以下原则：

（一）符合国家相关法律法规及本会有关规定；

（二）充分尊重捐赠人意愿及受益方实际需求；

（三）充分体现公益性、有效性和持续性；

第五条 立项流程

（一）申请部门（单位）向基金管理部提交项目方案及相关材料；

（二）基金管理联合项目归口部门（单位）、项目关联部门（单位）组织开展项目立项评审工作，将审核结果上报主任（秘书长）办公会审议；

（三）主任（秘书长）办公会审核通过后正式立项；

（四）申请部门（单位）建立项目档案，负责项目管理。

第六条 立项评审工作一般由本会秘书处分管基金工作领导、基金管理部、项目归口部门（单位）、项目关联部门（单位）人员参加，重大项目须主要领导参加。

- 项目实施

第七条 项目实施要编制可行性报告和执行计划，项目执行严格按照执行计划实施。

第八条 项目归口部门（单位）制定项目执行计划和资金预算，经基金管理部审核后，提交主任（秘书长）办公会审议，预算超过50万的项目需报理事会审议，审核通过后进入实施阶段。

第九条 项目归口部门（单位）负责项目管理，指派专人负责相关工作，协调处理项目实施中的问题，确保项目顺利执行。实施过程中如遇到特殊情况，需要调整项目执行计划，需及时向主任（秘书长）办公会报告，经批准方可调整项目执行计划（如遇特殊情况可另行处理）。

第十条 项目归口部门（单位）定期总结项目工作，及时向主任（秘书长）办公会汇报项目实施情况及成效。

第四章 项目资金管理

第十一条 本会对项目资金实行预算管理。由项目归口部门（单位）编制项目执行经费预算，经基金管理部和综合部审核后，上报主任（秘书长）办公会或理事会审核后执行。

第十二条 资金支出流程：

（一）项目执行方向本会提交项目可行性报告、执行计划与预算、项目阶段性或结项报告等材料，并提供合法有效的财务票据。

（二）基金管理部会同项目归口部门（单位）和项目关联部门（单位）审核相关材料。

（三）审核通过的项目支出材料，按财务规定拨付项目资金。

第十三条 本会对拨付资金的使用进行检查监督，如发现违规使用资金现象，本会有权停止资金拨付并追讨已拨付资金。

第十四条 本会根据协议约定提取项目管理费，严格按照国家有关规定及协议约定使用。

第十五条 项目资金的管理和使用，应接受业务主管部门、登记机关和本会监事会的检查监督。

- 项目监督审计

第十六条 本会重大公益项目应按照有关规定，向业务主管单位、登记管理机关报备。按照有关规定需要专项审计的，在活动结束后，向登记管理机关报送经注册会计师审计的专项报告，并按照登记管理机关的要求向社会公开。   
    第十七条 本会采用内部监督、捐赠人监督、社会监督、审计检查及第三方评估等方式对项目进行监督。

第十八条 项目执行方根据项目情况，定期反馈项目进展，提交项目执行报告，随时接受监督。

第十九条 基金管理部会同财务部门、项目归口部门（单位）、项目关联部门（单位）对项目执行和经费使用进行检查、监督和审计。

第二十条 项目涉及公开募捐周期超过六个月的，至少每三个月公开一次募捐情况。公开募捐活动结束后三个月内，应当全面公开募捐情况。

第二十一条 项目结束后，本会根据实际需要聘请第三方专业机构对项目进行评估并出具独立评估报告，主要包括项目执行情况、资金使用情况、项目成效和社会效益等。

第六章 项目终止

第二十二条遇下列情况，本会有权终止该项目：

- 项目任务目标已完成；

（二） 项目成立一年内未开展公益活动或者项目资金不足以支持其开展相关公益活动；

（三） 项目实施或资金使用违反国家有关法律法规和本会有关规定；

（四） 其它需终止项目的情况。

第二十三条 项目终止后，项目归口部门（单位）出具结项报告，报基金管理部备案。

第二十四条 项目剩余财产按照协议约定处置。若没有约定或难以按照约定处置的，经与捐赠者协商同意，用于符合本会宗旨的其他公益项目。

第七章 项目档案管理

第二十五条 项目需单独建立档案，包括项目设立、实施、结项的所有资料。

第二十六条 项目资料归档要做到及时、完整、统一、规范。

第二十七条 项目档案由基金管理部负责保存，实行专人管理，妥善保管。

第八章 附则

第二十八条  本办法自2021年 11月1日起施行。

第二十九条 各部门（单位）可参照本办法，制定本部门（单位）项目管理办法或实施细则。

第三十条 本办法由本会负责解释。